## 2020
April 2020 |  |  | Maj 2020 |  |  | Juni 2020
O 1 |  |  | F 1 | Sprint 6 |  | M 1 | 2. pinsedag | 23
T 2 |  |  | L 2 | Sprint 6 |  | T 2 |  |  | D: deadline
F 3 |  |  | S 3 | Sprint 6 |  | O 3 |  |  | SWD, DAB, SWT, GUI, NGK: sidste lektion
L 4 |  |  | M 4 | Sprint 6 (DAB aflevering) | 19 | T 4
S 5 |  |  | T 5 | Sprint 6 |  | F 5 | Grundlovsdag
M 6 |  | 15 | O 6 | Sprint 6 (DAB) |  | L 6
T 7 |  |  | T 7 | Sprint 6. D: Arkitektur færdig (SWD) |  | S 7
O 8 |  |  | F 8 | Sprint 6 (Store bededag) |  | M 8 |  | 24
T 9 | Skærtorsdag |  | L 9 | Sprint 6 |  | T 9
F 10 | Langfredag |  | S 10 | Sprint 6 |  | O 10
L 11 |  |  | M 11 | Sprint 6 (NGK) | 20 | T 11
S 12 | Påskedag |  | T 12 | Sprint 6. D: intergration af hele systemet. Dokumentation |  | F 12
M 13 | 2. påskedag | 16 | O 13 | Sprint 7 (SWT) |  | L 13
T 14 | Sprint 5 |  | T 14 | Sprint 7 |  | S 14
O 15 | Sprint 5 |  | F 15 | Sprint 7 (GUI + aflevering) |  | M 15 |  | 25
T 16 | Sprint 5 |  | L 16 | Sprint 7 |  | T 16
F 17 | Sprint 5 |  | S 17 | Sprint 7 |  | O 17
L 18 | Sprint 5 |  | M 18 | Sprint 7 | 21 | T 18
S 19 | Sprint 5 |  | T 19 | Sprint 7 |  | F 19
M 20 | Sprint 5 | 17 | O 20 | Sprint 7 |  | L 20
T 21 | Sprint 5 |  | T 21 | Sprint 7 (Kristi Himmelfartsdag) |  | S 21
O 22 | Sprint 5 |  | F 22 | Sprint 7 (NGK aflevering) |  | M 22 |  | 26
T 23 | Sprint 5 |  | L 23 | Sprint 7. D: Rapport, finpudsning |  | T 23
F 24 | Sprint 5 |  | S 24 | D: Projekt færdig til aflevering |  | O 24
L 25 | Sprint 5 |  | M 25 |  | 22 | T 25
S 26 | Sprint 5 |  | T 26 |  |  | F 26
M 27 | Sprint 5. D: Skrive på dokumentation under hvert modul | 18 | O 27 | Aflevering!!!!! |  | L 27
T 28 | Sprint 5. D: Implementering, unit tests (hver for sig) |  | T 28 |  |  | S 28
O 29 | Sprint 6 (SWT aflevering) |  | F 29 |  |  | M 29 |  | 27
T 30 | Sprint 6 |  | L 30 |  |  | T 30
|  |  | S 31 | Pinsedag

## Detaljeret plan
Ugeskema
Uge 19
Tid/Dag | Mandag (4. maj) | Tirsdag (5. maj) | Onsdag (6. maj) | Torsdag (7. maj) | Fredag (8. maj) | Lørdag | Søndag | Projekt
8:00-10:00 | GUI undervsing | SWT undervisning | DAB aflevering kl 8:00 |  | Store Bededag |  |  | Andre opgaver
10:00-12:00 |  | SWD undervisning |  |  | Store Bededag
12:00-14:00 | NGK undervisning |  | DAB undervisning | SWD undervisning | Store Bededag
14:00-16:00 | NGK undervisning | DAB undervisning | SWT undervisning | GUI undervsing | Store Bededag
Uge 20
Tid/Dag | Mandag (11. maj) | Tirsdag (12. maj) | Onsdag (13. maj) | Torsdag (14. maj) | Fredag (15. maj) | Lørdag | Søndag
8:00-10:00 | GUI undervsing | SWT undervisning |  | Struktur af rapport/Unit Test
10:00-12:00 |  |  |  | Unit Test
12:00-14:00 | NGK undervisning |  |  | Unit Test
14:00-16:00 | NGK undervisning |  | SWT undervisning | Unit Test | (GUI undervisning)
Uge 21 - arbejder til sent |  | Vejledermøde
Tid/Dag | Mandag (18. maj) | Tirsdag (19. maj) | Onsdag (20. maj) | Torsdag (21. maj) | Fredag (22. maj) | Lørdag (23. maj) | Søndag (24. maj)
8:00-10:00 |  |  |  | Kristi Himmelfartsdag
10:00-12:00 |  |  |  | Kristi Himmelfartsdag
12:00-14:00 | GUI Aflevering kl. 12:00 |  |  | Kristi Himmelfartsdag | NGK aflevering kl 12:00
14:00-?:00 |  |  |  | Kristi Himmelfartsdag
Uge 22
Tid/Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag
8:00-10:00 | Buffer Projekt | Buffer Projekt
10:00-12:00 | Buffer Projekt | Buffer Projekt
12:00-14:00 | Buffer Projekt | Buffer Projekt | PRJ4 aflevering kl. 12:00
14:00-16:00 | Buffer Projekt | Buffer Projekt