## 2020
April 2020 |  |  | Maj 2020 |  |  | Juni 2020
O 1 |  |  | F 1 | Sprint 6 |  | M 1 | 2. pinsedag | 23
T 2 |  |  | L 2 | Sprint 6 |  | T 2 |  |  | D: deadline
F 3 |  |  | S 3 | Sprint 6 |  | O 3 |  |  | SWD, DAB, SWT, GUI, NGK: sidste lektion
L 4 |  |  | M 4 | Sprint 6 (DAB aflevering) | 19 | T 4
S 5 |  |  | T 5 | Sprint 6 |  | F 5 | Grundlovsdag
M 6 |  | 15 | O 6 | Sprint 6 (DAB) |  | L 6
T 7 |  |  | T 7 | Sprint 6. D: Arkitektur færdig (SWD) |  | S 7
O 8 |  |  | F 8 | Sprint 6 (Store bededag) |  | M 8 |  | 24
T 9 | Skærtorsdag |  | L 9 | Sprint 6 |  | T 9
F 10 | Langfredag |  | S 10 | Sprint 6 |  | O 10
L 11 |  |  | M 11 | Sprint 6 (NGK) | 20 | T 11
S 12 | Påskedag |  | T 12 | Sprint 6. D: intergration af hele systemet. Dokumentation |  | F 12
M 13 | 2. påskedag | 16 | O 13 | Sprint 7 (SWT) |  | L 13
T 14 | Sprint 5 |  | T 14 | Sprint 7 |  | S 14
O 15 | Sprint 5 |  | F 15 | Sprint 7 (GUI + aflevering) |  | M 15 |  | 25
T 16 | Sprint 5 |  | L 16 | Sprint 7 |  | T 16
F 17 | Sprint 5 |  | S 17 | Sprint 7 |  | O 17
L 18 | Sprint 5 |  | M 18 | Sprint 7 | 21 | T 18
S 19 | Sprint 5 |  | T 19 | Sprint 7 |  | F 19
M 20 | Sprint 5 | 17 | O 20 | Sprint 7 |  | L 20
T 21 | Sprint 5 |  | T 21 | Sprint 7 (Kristi Himmelfartsdag) |  | S 21
O 22 | Sprint 5 |  | F 22 | Sprint 7 (NGK aflevering) |  | M 22 |  | 26
T 23 | Sprint 5 |  | L 23 | Sprint 7. D: Rapport, finpudsning |  | T 23
F 24 | Sprint 5 |  | S 24 | D: Projekt færdig til aflevering |  | O 24
L 25 | Sprint 5 |  | M 25 |  | 22 | T 25
S 26 | Sprint 5 |  | T 26 |  |  | F 26
M 27 | Sprint 5. D: Skrive på dokumentation under hvert modul | 18 | O 27 | Aflevering!!!!! |  | L 27
T 28 | Sprint 5. D: Implementering, unit tests (hver for sig) |  | T 28 |  |  | S 28
O 29 | Sprint 6 (SWT aflevering) |  | F 29 |  |  | M 29 |  | 27
T 30 | Sprint 6 |  | L 30 |  |  | T 30
|  |  | S 31 | Pinsedag